## Gantt
Task name | Status | Start date | End date | Duration (days) | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01
Foundation | Group
Auth | Done | 2025-09-15 | 2025-09-25
Users | Done | 2025-09-26 | 2025-10-06
Roles & permissions | Done | 2025-10-07 | 2025-10-17
Google OAuth | Done | 2025-10-18 | 2025-10-31
Admissions intake | Group
Personal data | Done | 2025-11-01 | 2025-11-15
Family background | Done | 2025-11-16 | 2025-11-30
Siblings | Done | 2025-12-01 | 2025-12-15
Documents schema | Done | 2025-12-16 | 2025-12-31
Admissions workflow | Group
Admission emails | Done | 2026-01-01 | 2026-01-10
Portal credentials | Done | 2026-01-11 | 2026-01-20
Enrollment audit log | Done | 2026-01-21 | 2026-01-31
Entrance exams | Group
Exam rooms | Done | 2026-02-01 | 2026-02-09
Exam schedules | Done | 2026-02-10 | 2026-02-18
Student login & password reset | Done | 2026-02-19 | 2026-02-28
Student records | Group
Student documents | Done | 2026-03-01 | 2026-03-07
Siblings | Done | 2026-03-08 | 2026-03-14
Family background | Done | 2026-03-15 | 2026-03-21
Payments | Done | 2026-03-22 | 2026-03-31
Academic structure | Group
Subjects | Done | 2026-04-01 | 2026-04-06
Programs | Done | 2026-04-07 | 2026-04-12
Fees | Done | 2026-04-13 | 2026-04-18
Block sections | Done | 2026-04-19 | 2026-04-24
Student portal pages | Done | 2026-04-25 | 2026-04-30
Grading system | Group
Gradebook | Done | 2026-05-01 | 2026-05-07
Conduct grading | Done | 2026-05-08 | 2026-05-14
Enrollment subjects | Done | 2026-05-15 | 2026-05-21
Grade validation | Done | 2026-05-22 | 2026-05-31
Architecture refactor | Group
Repositories | Done | 2026-06-01 | 2026-06-08
Services | Done | 2026-06-09 | 2026-06-15
Form Requests | Done | 2026-06-16 | 2026-06-19
Controllers | In Progress | 2026-06-20
Legend: |  | Phase (rollup) |  | Done | 2025-10-01: In progress; 2025-12-01: Not started